خطة تنمية الاقتصاد المحلي

بيتونيا

2018 - 2021

بتمويل من

تموز 2018

ملخص تنفيذي	2

مقدمة:	3

مخرجات ونتائج تحليل القدرات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية المحلية	6

الرؤية التنموية لمدينة بيتونيا	14

أهداف خطة تنمية الاقتصاد المحلي	14

خطة تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة بيتونيا (2018-2021)	17

مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية (2018-2021):	22

مصفوفة خطة المتابعة والتقييم	30

متطلبات نجاح خطة تنمية الاقتصاد المحلي:	35

# ملخص تنفيذي

تعتبر مدينة بيتونيا حلقة وصل لأكثر من 17-20 قرية وبلدة تقع غربي محافظة رام الله والبيرة، يتوجهون سواء لها أو للمدن الأخرى للعمل أو الحصول على الخدمات المختلفة، والدراسة وغيره.

وتتميز بيتونيا بارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة العاملين، نتيجة لظاهرة التحضر في مدينة رام الله والممتدة إلى بيتونيا. والتي تنعكس على زيادة الطلب على السلع والخدمات، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار في الشركات التي توفر هذه السلع والخدمات، وبالتالي زيادة التوظيف ونمو الاقتصاد المحلي. إن لهذه الظاهرة الأثر على إيرادات البلدية، حيث أنها من جانب تزيد القاعدة الضريبية، وتزيد عدد الوظائف مما سيزيد من دخل العمال وملاك العقارات والمستثمرين.

ومما له أهمية أيضاً العدد الكبير من المواطنين من بيتونيا الذين يعيشون في الخارج، والذين يقدر عددهم بـ 15,000 ألف نسمة حسب تقديرات البلدية، والذين يقدمون قدرا كبيرا من التحويلات المالية لأفراد العائلة الذين ما زالوا يعيشون في بيتونيا، وكذلك المساهمة في تمويل المشاريع العامة مثل المدارس، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من المشاريع.

إضافة إلى ذلك تتميز المدينة بوجود قطاع الصناعي وتجاري نشط، ووجود المنطقة الصناعية الحرفية، وتركز عدد من الاستثمارات الكبيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى تنوع وكثرة المنشئات الخدماتية، والمؤسسات الأهلية والجمعيات، التي تقدم خدمات يستفيد منها سكان المدينة ومعظم القرى المجاورة.

وتعتبر بلدية بيتونيا من البلديات القوية والتي تم تصنيفها (أ) حيث تقدم العديد من الخدمات (المياه، الرخص، وغيرها) إضافة إلى وجود مكتب لوزارة الداخلية والاحوال المدنية ودائرة السير، الأمر الذي يسهل حياة السكان، وسكان القرى الغربية.

يتوفر في البلدية مركز خدمة جمهور تم إنشائه في العام 2015. يقدم المركز (59) خدمة مرتبطة مع كافة دوائر البلدية مثل: الصحة العامة، الهندسة، المالية، الادارية، التجارية، دفع الفواتير، طلبات الصيانة والشكاوى. مما يسهل معاملات المواطنين ويخفف من أعباء التنقل بين الدوائر المختلفة.

كمان أن بلدية بيتونيا من البلديات التي استفادت من مشاريع البنك الألماني للتنمية، وتحديدا مشروع الصرف الصحي الذي لم ينجز بسبب ممانعات الاحتلال. غير أن البلدية تعمل جاهدة من خلال الضغط المستمر لمواجهة التحدي القائم وإنجاح المشروع.

تبنت البلدية سياسة الانفتاح على العالم الخارجي حيث قامت بتوقيع بروتوكولا تعاون مشتركة مع مدينة كاسكافيل البرازيلية في عدة مجالات حيوية وهامة اهمها التنمية المحلية والتعاون الثقافي والتعاون الاقتصادي ودعم قطاعات الشباب والمرأة وتبادل الخبرات والوفود بين البلديتين. بالإضافة الى توقيع اتفاقيات مع مدن تركية، فرنسية، ومغربية.

# مقدمة:

إن عملية التخطيط التنموي المحلي لمدينة بيتونيا للأعوام الأربعة 2018-2021 والتي ُأنجزت في أوائل العام 2018 تمت من خلال مشروع مجتمعات مزدهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

ما يميز الخطة التنموية المحلية لمدينة بيتونيا هو صياغتها لاستراتيجية "تنمية الاقتصاد المحلي" بالتوازي مع صياغة الخطة التنموية المحلية للمدينة، حيث تم صياغة الاستراتيجية من خلال تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة من المواطنين ومن مؤسسات المجتمع المحلي المدني والقطاع الخاص والعام وغيرهم من أصحاب العلاقة. كذلك تحليل وتشخيص المجالات التنموية الأربعة (البيئة والبنية التحتية، تنمية الاقتصاد المحلي، التنمية الاجتماعية، الإدارة والحكم الرشيد) وتفرعاتها في سبيل تحديد التقاطعات البينية لقضايا تنمية الاقتصاد المحلي. حيث تسعى تنمية الاقتصاد المحلي الى ما يجب القيام به من دراسات وخطط وإدارة للنهوض بالاقتصاد المحلي من خلال زيادة حجم الاستثمارات والشراكات ما بين الهيئات المحلية من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين الدخل وإنتاج سلع جديدة وتقديم خدمات أفضل.

حيث قام أصحاب العلاقة من القطاع العام والخاص والأهلي بتشخيص وتحليل الاقتصاد المحلي وقطاعاته في مدينة بيتونيا بهدف تحديد نقاط القوة والفرص والموارد المتاحة ومعيقات زيادة النمو الاقتصادي في البلدة، كذلك قاموا بتصميم مجموعة من التدخلات والأنشطة، وبتحديد الجهات المرشحة لتنفيذ وتمويل الأنشطة التي تساعد في تنمية الاقتصاد المحلي في سبيل إحداث نمو اقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في البلدة.

تأتي استراتيجية تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة بيتونيا ترجمةً لبعض السياسات والاولويات الوطنية التي تضمنتها "أجندة السياسات الوطنية 2017-2022: المواطن أولا"، حيث نصت:

- السياسة الوطنية رقم (7) على "تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن" من خلال إيلاء قـدر أكبـر مـن التركيـز علـى تحفيـز التنميـة الاقتصاديـة المحليـة وتنشـيطها، حيـث مـن المفتـرض أن تعتمـد زيـادة إيـرادات الهيئـات المحلية علـى زيـادة النمـو الاقتصـادي وليـس علـى الايـرادات المتحققـة مـن الضرائـب فقـط.

- السياسة الوطنية رقم (8) على " الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين" من خلال تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

- الاولوية الوطنية السادسة: "تحقيق الاستقلال الاقتصادي" على تبني السياسات الوطنية ذات الصلة مثل بناء مقومات الاقتصاد الفلسطيني، توفير فرص عمل لائقة للجميع، توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتعزيز الصناعات الفلسطينية.

كذلك تتقاطع استراتيجية تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة بيتونيا مع "استراتيجية قطاع الحكم المحلي 2017-2022"، وذلك من خلال الهدف الرابع والمتعلق بقيام الهيئات المحلية بلعب دور فاعل ومساند في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.

لقد تم اعتماد استراتيجية تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة بيتونيا لتكون جزءاً أصيلا من الخطة التنموية المحلية تماشياً مع السياسة رقم (1) الواردة في "ورقة سياسات دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الهيئات المحلية التي أصدرتها وزارة الحكم المحلي في كانون ثاني 2018"، والتي تنص على: "دمج التنمية الاقتصادية المحلية في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية على الصعيدين الوطني والمحلي" من خلال تبني آليات عمل مثل دعم عملية صياغة رؤية واستراتيجية التنمية الاقتصادية الوطنية، دراسة وتحليل الاقتصاد المحلي وقطاعاته بشكل مستمر، مواءمة سياسات الاقتصاد الكلي والاستراتيجيات القطاعية مع متطلبات تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تحسين انعكاس التنمية الاقتصادية المحلية في التخطيط التنموي الاستراتيجي للهيئات المحلية، وتصميم برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية المحلية المجدية والمستدامة.

كذلك جاءت هذه الاستراتيجية انعكاساً للإطار الوطني المتكامل للتنمية الاقتصادية المحلية والذي أصدرته وزارة الحكم المحلي عام 2018، والذي يتناول في مراحل عملية التنمية الاقتصادية المحلية الى ضرورة تطوير استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية وبرامجها ومشاريعها / تدخلاتها.

كذلك تناغمت هذه الاستراتيجية مع "ورقة سياسات الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص" التي أصدرتها وزارة الحكم المحلي عام 2013، والتي تناولت ضرورة تشجيع اشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل وإدارة بعض الخدمات الضرورية للمواطنين سواء منفذة أو ما زالت غير منفذة على أساس تخفيض التكلفة ورفع الكفاءة، وعلى أن تكون هذه الشراكات رافد مهم للتنمية المحلية.

# مخرجات ونتائج تحليل القدرات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية المحلية

- بلدية بيتونيا

يتكون المجلس البلدي من13 عضو، من بينهم 3 عضوات، ويعمل في البلدية 98 موظف وموظفة. كما تم تصنيف البلدية حسب وزارة الحكم المحلي كبلدية (أ) وحسب صندوق تطوير وإقراض البلديات تم تصنيفها كبلدية (أ+) حسب معايير تقييم الأداء، مما يعني أن البلدية استوفت معايير "الأداء الجيد".

تتمتع البلدية بوجود هيكلية تنظيمية تبين الدوائر والأقسام في البلدية والعلاقات فيما بينها، الى جانب أن البلدية تعمل وفق عدد من الأنظمة المؤتمتة مثل نظام Geo Molg، ونظام مالي، وموارد بشرية، ونظام / Oracle /ATS لاحتساب واصدار رخص البناء، ونظام IFMIS للحرف والصناعات.

تعمل البلدية على تقديم خدمات المياه وترخيص الأبنية وتعبيد الشوارع وتنظيم وتخطيط المدينة وصيانة المقابر، وبناء وصيانة المدارس وترخيص الحرف والصناعات والتثقيف الصحي وجمع النفايات الصلبة وإنارة الشوارع وغيرها، وتعمل على جباية الرسوم من تلك الخدمات.

تستخدم البلدية نظام إدارة مالية متكامل IFMIS، لجباية الإيرادات. كما تعمل البلدية على جمع ضريبة الأملاك والمعارف، من خلال برنامج خاص بضريبة الأملاك في مركز خدمة الجمهور التابع للبلدية.

بلغت الديون المتراكمة على البلدية 42 مليون شيقل، أغلبها من ديون مستحقة على المواطنين، لعدم التزامهم بتسديد رسوم خدمات المياه ورخص البناء والحرف والخدمات الأخرى. علما بأن الديون على المواطنين المتعلقة برخص البناء قد بلغت 850 ألف دينار، حيث أن هناك مشكلة في تحصيل الديون المترتبة على رخص البناء، وقد قامت البلدية بتحويل المخالفات والمستحقات الى المكتب الاستشاري للبلدية المكون من محامين متخصصين، وستعمل على تحويل المخالفين الى القضاء من أجل تحصيل الديون كونها عبء ثقيل على البلدية.

وقعت البلدية مع البنك الإنمائي الألماني منحة لتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي، بإشراف مصلحة مياه محافظة القدس، إلا أن المشكلة تتمثل في الأراضي التي ستقع عليها محطة التنقية، كونها في منطقة (ج) أي تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. والذي يفرض عليها أن تقوم بتمديد شبكة الصرف الصحي لتستفيد منها المستوطنات المجاورة، الأمر الذي ترفضه البلدية ويعيق تنفيذ المشروع.

كما عملت البلدية على افتتاح مكتب للداخلية، بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين، وتخفيف عبء التنقل والجهد والوقت على المواطنين لمتابعة أمورهم وملفاتهم. كما عملت البلدية على افتتاح دائرة للسير، الأمر الذي سيسهل معاملات السير للمواطنين، وسيخدم القرى المجاورة.

يتوفر في البلدية مركز خدمة جمهور تم إنشائه في العام 2015. يقدم المركز (59) خدمة مرتبطة مع كافة دوائر البلدية مثل: الصحة العامة، الهندسة، المالية، الادارية، التجارية، دفع الفواتير، طلبات الصيانة والشكاوى. مما يسهل معاملات المواطنين ويخفف من أعباء التنقل بين الدوائر المختلفة.

تم استحداث وحدة التنمية الاقتصادية المحلية حديثا في البلدية، كما تم تكليف موظفة بممارسة المهام الخاصة بالوحدة، التي ستعمل على تفعيل شراكات البلدية مع القطاع الخاص والنهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة.

كما يوجد في البلدية محكمة بلدية لمتابعة ملفات القضايا الخاصة بالمواطنين المخالفين والمتخلفين عن سداد مستحقاتهم المالية لصالح البلدية.

تبنت البلدية سياسة الانفتاح على العالم الخارجي حيث قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بلدية مدينة كاسكافيل البرازيلية في عدة مجالات حيوية وهامة اهمها التنمية المحلية والتعاون الثقافي والتعاون الاقتصادي ودعم قطاعات الشباب والمرأة وتبادل الخبرات والوفود بين البلديتين. بالإضافة الى توقيع اتفاقيات مع مدن تركية، فرنسية، ومغربية.

كذلك تسعى بلدية بيتونيا لتوفير كافة الخدمات للمواطنين في شتى المجالات مثل التطوير النوعي للرعاية الصحية، كذلك دعم المزارعين المهمشين وتعزيز صمودهم في ارضهم، وتحسين الجاهزية والقدرات الإدارية والتنظيمية للمؤسسات.

- الطاقة

تقع مدينة بيتونيا ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، وتغطي شبكة الضغط المتوسط 33/11 كيلو فولت أراضي المدينة، وتوفر خدمات إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل جيد جدا، وتغطي كافة المرافق السكنية والتعليمية، والصحية، والتجارية، والصناعية بالمدينة. تتوفر خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة. والمدينة مزودة بشبكة إنارة عامة، في حين تبلغ نسبة الفاقد 17%.

تتأثر المدينة سلبا من وجود خطوط الكهرباء والهاتف الهوائية، بالإضافة الى وجود عدد من الأعمدة والأعمدة التالفة في أماكن غير مناسبة، ومحدودية الاستثمار في الطاقة الشمسية خاصة في المؤسسات العامة.

- الطرق

تتوفر في مدينة بيتونيا شبكة طرق جيدة بطول 47 كم تقريباً، وبمساحة تصل إلى 461 دونم. تقسم الطرق في المدينة إلى طرق شريانية ومحلية، تبلغ مساحة الطرق ضمن المخطط الهيكلي 20% من المساحة الكلية للمخطط الهيكلي، والمعبّد منها يبلغ 47%. يوجد أربعة طرق رابطة بين المدينة ومحيطها، وهي بحالة جيدة، طريق بيتونيا- بيت عور، وطريق بيتونيا- عين عريك والتي بحاجة إلى صيانة، وطريق بيتونيا- الجيب، وطريق بيتونيا- رام الله.

يوجد خطة مرورية للمدينة تم إعدادها بالشراكة والتعاون مع مدينتي رام الله والبيرة، وبالإضافة الى وجود مصادقة على المخططات المتعلقة بالطريق الدائري للمدن الثلاثة. سيؤدي هذا الطريق الدائري إلى الحد من الاختناق المروري بين بيتونيا ورام الله ، ومن خلال بيتونيا إلى القرى المحيطة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض التكلفة من حيث التكلفة المالية (التآكل والتلف وكذلك تكلفة الوقود) والتكلفة في الوقت المناسب. وهذا بدوره سيشجع المستثمرين على تحديد مكانهم في بيتونيا، وذلك بسبب انخفاض تكلفة الأرض مقارنةً برام الله.

- المواصلات

يتوفر في بيتونيا خط سرفيس داخلي وخارجي بعدد 120 مركبة عمومية، ويوجد 6 مكاتب تكسيات فيها 60 مركبة، وتلبي خطوط المواصلات والنقل احتياجات المدينة. كما أن واقع المواصلات في بيتونيا يعتبر جيد جيدا، حيث أن المركبات العمومية تصل كافة المناطق في المدينة، إضافة إلى أنها تعمل لغاية الساعة 12 ليلا، مما يشكل سهولة للمواطنين في حركتهم، ويشكل حافزا لإنشاء المنشآت الصغيرة، لما في المدينة من حركة دائمة ومتواصلة، وسهولة للتنقل داخل المدينة وخارجها.

- المياه

تأسست شبكة المياه في مدينة بيتونيا في العام 1971، وتشرف البلدية على إدارة وتقديم الخدمة، وجباية الفواتير وإجراء عمليات الصيانة، وتغطي الشبكة كافة أحياء المدينة، وتتوفر المياه على مدار الأسبوع، بمعدل 85,000 متر مكعب شهرياّ، ويبلغ معدل الاحتياج الحقيقي حوالي 3,500 متر مكعب يوميا (,000106 متر مكعب شهرياّ (، ويصل سعر الكوب الواحد إلى 4.2 شيكل/متر مكعب، ويباع ب 5.5 شيكل للمتر المكعب للاستخدام المنزلي. وهو سعر مرتفع نسبيا، حيث أن البلديات الأخرى تحصل على المياه بسعر 2.6 شيكل/ متر مكعب، مما يستوجب الضغط على سلطة المياه لتخفيض أثمان المياه.

كما يوجد في بيتونيا عين ماء واحدة، يتم استخدامها للاستجمام وري المزروعات القريبة منها ولكن في فترة انقطاع المياه أو وجود مشاكل في تزويدها يلجأ لها المواطنين لسد احتياجاتهم الأساسية.

في المقابل، تعاني المدينة من محدودية استجابة إدارة وتقديم خدمة المياه للتطورات الحضرية والسكانية، حيث تحتاج الشبكة الى استكمال وتجديد خطوط المياه بطول 6,000 متر، بالإضافة الى تقوية ضخ المياه في عدد من أحياء المدينة، وتفعيل آليات الجباية وضبط مديونية المياه. حيث قامت شركة دار الشفاء بالتبرع لبلديـة بيتونيا ب "مضخات " مياه ليتم تركيبها على الخطوط الرئيسية المزودة للمديــنة.

ونظرا لقدم شبكة المياه، فتصل نسبة الفاقد إلى 30% وهي نسبة مرتفعة جدا، وبالتالي إن العمل على تخفيض نسبة الفاقد سيزيد من كمية المياه المتوفرة، وسيزيد من إيرادات البلدية، حيث أن تخفيض الفاقد من 30% إلى 15% يعني زيادة كمية المياه المتوفرة للبيع بـ 12.750 متر مكعب في الشهر من 85.000 متر مكعب إلى 97750 متر مكعب، ويقترب من الحاجة المعلنة إلى 106.000 متر مكعب. وبالتالي زيادة الإيرادات بحوالي 70 ألف شيقل (12,750 متر مكعب * 5.5 شيقل للمتر المكعب) منها 53،550 شيكل ستذهب إلى دفع مصلحة م المياه، وبالتالي يقلل من الديون المتراكمة، وسيزيد صافي الإيرادات بمقدار 16575 شيكل.

كما يمكن للبلدية العمل على زيادة إيراداتها من خلال تبني السعر التصاعدي للمياه، حيث أن الواقع الحالي هو السعر الثابت لكل متر مكعب، إلا أن العمل على تعديل السعر، بحيث يصبح تصاعديا مع كمية الاستهلاك، سيعمل على زيادة إيرادات البلدية، وفي ذات الوقت سيكون التعديل مقبول اجتماعيًا واقتصاديًا، تحديدا مع وجود أعداد من المؤسسات الاقتصادية التي تعمل في المدينة. مثل شركة كوكا كولا وشركة دار الشفاء للأدوية.

- الصرف الصحي

تفتقد المدينة لوجود شبكة صرف صحي رغم الزيادة السكانية والنمو العمراني فيها، حيث عملت البلدية على تنفيذ مشروع صرف صحي جزئي، ومد خطين في الشارع الرئيس بطول 2 كم، ولم يتم تشغيلهما لعدم وجود محطات معالجة، بالإضافة إلى توقف المشروع لأسباب سياسية، مرتبطة بموافقات اسرائيلية.

حصلت البلدية على منحة من البنك الانمائي الألماني لتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي، بإشراف مصلحة مياه محافظة القدس، إلا أن المشكلة تتمثل في الأراضي التي ستقع عليها محطة التنقية، كونها في منطقة (ج) أي تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. والذي يفرض عليها أن تقوم بتمديد شبكة الصرف الصحي لتستفيد منها المستوطنات المجاورة، الأمر الذي ترفضه البلدية ويعيق تنفيذ المشروع.

تعتمد المدينة في مجال الصرف الصحي على الحفر الامتصاصية غالبا والصماء بشكل محدود، حيث أدت هذه الطريقة التقليدية الى وقوع إشكاليات بيئية وصحية واجتماعية.

- النفايات الصلبة

تشرف بلدية بيتونيا على إدارة وتقديم خدمة النفايات الصلبة ضمن نظام يشمل مواعيد الجمع، ومسارات المركبات، حيث يتوفر لدى البلدية آليات ضاغطة، تقوم بجمع النفايات من أحياء المدينة، ومن ثم ترحيلها الى محطة الترحيل المقامة في المنطقة الصناعية في مدينة رام الله، والبالغة مساحتها 3.5 دونم. ولاحقا يتم ترحيل النفايات الى زهرة الفنجان، برسوم 117.5 شيقل/ طن. كما أن بلدية بيتونيا مشتركة بعضوية في مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة رام الله والبيرة

يوجد في المدينة 780 حاوية سعة 1 كوب و25 حاوية سعة 6 كوب، ويوجد 4 آليات جمع من السيارات الضاغطة.  كما يتم جمع الكرتون من المحال التجارية في أقفاص خاصة موزعة في المدينة، وتعمل البلدية مع أحد شركات القطاع الخاص على جمع الأوراق من البلدية وبعض المؤسسات في المدينة من أجل تدويرها وإعادة استخدامها. إلا أن عدد الحاويات الموجودة غير كافي، حيث أن هناك حاجة ل150 حاوية جديدة، تحديدا مع وجود المنطقة الصناعية، والتي تعمل إلى إنتاج كميات من المخلفات الصلبة، والتي تشكل ضررا على سكان المنطقة الصناعية، وبالتالي يقتضي العمل على إعداد نظام رقابة لتحسين كفاءة مسارات الآليات الخاصة بجمع النفايات، بالإضافة الى توفير سلال للنفايات لخدمة المشاة، وتنفيذ برامج توعية، ودراسة تكلفة جمع النفايات، وكذلك توفير عدد إضافي من الحاويات ( 150) حاوية ضمن أحجام محددة، ومكنسة شوارع، وربط الآليات بنظام تحديد المسار GIS في البلدية. مما سيؤدي إلى تحسين هذا الواقع، وسيعمل على زيادة إيرادات البلدية، تحديدا مع انخفاض نسبة الجباية من هذه الخدمة.

- الإسكان

تعتبر مدينة بيتونيا من المدن الجاذبة للسكن فيها، نظرا لوجود الخدمات فيها الجيدة نسبيا، وواقع المواصلات، وموقعها الجغرافي، إضافة إلى انخفاض تكلفة السكن فيها مقارنة مع رام الله. شهدت المدينة في السنوات الأخيرة نموا سكانيا كبيرا، ومن مختلف المناطق، حيث يقوم النظام السكني الحالي في المدينة على أساس نظام سكني مختلط، يجمع بين الوحدات السكنية الفردية والوحدات السكنية الجماعية، إلا أن نظام العمارات هو الغالب في المدينة، حيث يوجد في بيتونيا 5829 وحدة سكنية مسكونة، في حين أن هناك 1036 وحدة في مرحلة (التشطيب) إضافة إلى 1653 وحدة سكنية غير مسكونة.

أن التطور الحضري والنمو السكاني في المدينة، والآخذ في النمو والازدياد وخاصة بناء الإسكانات الكبيرة فيها، يقتضي وجود بنية تحتية قادرة على الاستجابة له، من طرق وشوارع، وخدمات مياه وصرف صحي، وإجراءات السلامة العامة، كما ويلقي أيضا عبئا إضافيا على البلدية للقيام بدورها بشكل فعال وكفؤ في تقديم الخدمات المختلفة، سواء من ناحية الموارد البشرية أو الموازنات والتدخلات التطويرية في المدينة.

- الأمن وإدارة الكوارث

يوجد في مدينة بيتونيا مخفر للشرطة، كما يوجد مركز للدفاع المدني قريب من المدينة، وقامت البلدية مؤخراً بتدريب فرق انقاذ بالتعاون مع الدفاع المدني، إلا أن المدينة تفتقر لوجود ساحات اخلاء في حال حدوث كوارث، كما تفتقر لوجود خطة لإدارة الكوارث، ولا يوجد صندوق خاص مستقل من ميزانية البلدية لإدارة الكوارث فقط يوجد جزء من الموازنة للطوارئ.

- العمالة والتوظيف

بلغت نسبة البطالة في بيتونيا 8%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة البطالة على مستوى الضفة الغربية، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها أن سكان بيتونيا هم خليط من مختلف المناطق الفلسطينية، الذين أقاموا في بيتونيا بهدف العمل لقربها من رام الله، والتي تتركز فيها المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات والشركات والمنشئات. كما أن قربها من رام الله ووجود المنطقة الصناعية فيها يجعلها مكانا للعمل، حيث أن حوالي 65% من السكان يعملون داخل المدينة، و21% يعملون في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى 10% يعملون في القطاع الخاص خارج المدينة، في حين أن الباقي يعملون في المؤسسات الأهلية المحلية والدولية.

إن نسبة العمالة في بيتونيا، وانخفاض نسبة البطالة، تشير إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، مما يشكل تحديا أمام البلدية لتطوير الخدمات باستمرار، كما يشكل فرص للاستثمار بشكل أكبر وبالتالي زيادة في إيرادات البلدية.

- قطاع الصناعة والتجارة والخدمات

تمتاز مدينة بيتونيا في التنمية الصناعية، ويتجلى ذلك في نمو عدد المنشآت الاقتصادية، حيث ارتفع عدد المنشئات خلال الأعوام 1997 و2007 و2017 من 231 إلى 480، ثم 676 مؤسسة على التوالي. حيث بلغ معدل نمو المؤسسات 107٪ بين عامي 1997 و2007، ونحو 41٪ بين عامي 2007 و2017، أي بما يشبه معدلات النمو السكاني التي تشهدها المدينة.

كما يوجد في بيتونيا عدد كبير من الشركات الصناعية، والتي تمثل 13.9٪ (94 شركة) من بين 676 شركة. وتشارك هذه الشركات، وفقا للبلدية في إنتاج: صناعة الأثاث، وإصلاح المركبات، وصناعة المنتوجات والأرضيات والمستحضرات، وصناعة الأثاث والطباعة والحلويات والمعجنات والقرميد، والصناعات النسيجية، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية، ومناشير الحجر والجرانيت، ومصانع الباطون، وورش الحدادة والألمنيوم.

إلا أن هذا القطاع يعاني من ضعف في البنية التحتية المؤهلة لإنشاء الصناعات الكبيرة، ووجود مناطق تجارية وصناعية في بعض الأحياء السكنية، وضيق المنطقة الصناعية الموجودة بين مدينتي رام الله وبيتونيا.

وعلى الرغم من أن البلدية حددت الحاجة إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة للمنطقة الصناعية / الحرفية، إلا أنه لم يتم تخصيص ميزانية لهذا البرنامج في السنوات الأربع القادمة. كما أنه البلدية تسعى لنقل المنطقة الصناعية وتحديث المخطط الهيكلي.

أما عن الخدمات، فإن مدينة بيتونيا ونظرا لظاهرة السكن المرتفعة فيها، وعدد المنشئات العاملة، فإنها تقدم العديد من الخدمات، والتي تستفيد منها القرى المجاورة، فهناك العديد من المؤسسات الأهلية المتنوعة (جمعية سيدات بيتونيا، مركز رعاية الطفل، اتحاد نادي بيتونيا، مركز السلامة على الطرق و سلامة البيئة ، منتدى الفنانين الصغار، المركز الفلسطيني  لقضايا السلام و الديمقراطية، المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي، الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين، منتدى العلماء الصغار) إضافة إلى عدد من المنشئات الخدماتية الأخرى ( البنوك، مراكز دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والانترنت)

- الزراعة

تبلغ مساحة أراضي بتونيا الكلية 23366 دونما، منها 5000 دونم داخل حدود البلدية، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية 7,787 دونم، منها 5000 دونم خلف الجدار و1750 دونماً مزروعة بالزيتون.

تعتبر الزراعة في بيتونيا قطاعاً هامشياً، سواء من حيث عدد المنشآت، أو عدد العاملين أو حتى الإنتاج. تبلغ مساحة الحيازات الزراعية النباتية حسب جهاز الإحصاء 723.4 دونم اما الحيازات الزراعية الحيوانية فتبلغ 200 دونم. أما الثروة الحيوانية فتقتصر على تربية الأبقار والماعز والضأن والتي لم يتجاوز تعدادها 2470 رأس، بالإضافة إلى عدد قليل جداً من خلايا النحل. على الرغم من ذلك تحاول البلدية جاهدة دعم المزارعين المهمشين وتعزيز صمودهم في ارضهم، حيث قامت باستصلاح 200 دونم من أراضي "عين جريوت" وتوزيع 13 ألف شجرة من كافة الأنواع.

إن وجود 10000 دونم غير مخصصة يمكن استخدامها لأغراض متعددة، حيث لا يعتبر قطاع الزراعة من المناطق التي تتمتع فيها دولة بيتونيا بالقوة، وبالتالي فإن هذه المساحة الكبيرة هي أحد الأصول التي يمكن تخصيصها للاستخدامات الإنتاجية الأخرى. وإذا استمرت عملية التحضر، والتي يبدو أنها الحالة، يمكن تخصيص جزء من هذه المنطقة للاستخدام السكني، ويمكن تخصيص جزء منها كمناطق خضراء للمنتزهات العامة، والبعض الآخر يمكن أن يكون للمدارس والمستشفيات / العيادات. ولكن الجزء الأكثر أهمية في هذا المجال يمكن تخصيصه لأغراض التنمية الصناعية، ويمكن تخصيص جزء منه لتنمية قطاع السياحة.

- قطاع السياحة والترفيه

تحتوي بيتونيا على عدد كبير من المواقع التاريخية والأثرية المختلفة، سواء داخلها أو في الأودية والتلال المحيطة بها. وتتنوع هذه المواقع بين عيون الماء والقبور القديمة والكهوف والخرب الأثرية، تحتاج بعض هذه المواقع الى تأهيل وتطوير مثل عين جريوت، واستكمال ترميم البلدة القديمة، والمحافظة على الأبنية القديمة ذات الطابع المعماري المميز. كما يتوفر في المدينة مدينة ملاهي يديرها القطاع الخاص، وحديقة عامة تديرها البلدية. كما تحتاج المدينة الى إنشاء مسابح، ومناطق خضراء.

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية للنمو في منطقة رام الله - البيرة - بيتونيا. تشهد الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية الأخرى نمواً ملحوظاً في المركز، لاسيما رام الله، ولكن نظراً لتشبع المساحة المتاحة لهذا القطاع في كل من رام الله والبيرة، ومساحة الأرض المتوفرة التي تتمتع بها بيتونيا، فإن هناك فرص لجذب الاستثمارات في قطاع السياحة والترفيه.

مبنى قديم في المدينة

# الرؤية التنموية لمدينة بيتونيا

"مدينة عريقة متطورة جاذبة اقتصاديا وسياحيا تكرس المواطنة الصالحة وتقدم خدمات مميزة وشاملة بعدالة متبنية لممارسات الحكم الرشيد".

# أهداف خطة تنمية الاقتصاد المحلي

الهدف التنموي الأول: خلق /توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز إيرادات البلدية

من أبرز ميزات مدينة بيتونيا هو عدد المنشآت الاقتصادية العاملة فيها، وبالتالي فإن السعي نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة يعتبر من أهم الأولويات التي يحب العمل على تحقيقها، حيث أن الاستثمار في هذا الجانب وتوفير بيئة استثمارية، سيعمل على التطوير المستمر للواقع الاقتصادي، وواقع الخدمات، وسيساهم بالشكل المباشر في تحقيق رؤية البلدية. ولتحقيق الهدف التنموي المذكور تسعى البلدية إلى تطوير المنطقة الصناعية الحرفية بمساحة 242 دونم من خلال تأهيل البنية التحتية لها من شبكة شوارع ومياه وكهرباء واتصالات فيها. كما تسعى الى مأسسة وبناء قدرات وحدة التنمية الاقتصادية المحلية في البلدية وتفعيل عملها المتعلق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وذلك  من خلال اعداد دراسات جدوى اقتصادية لمجموعة من مشاريع الفرص الاستثمارية المقترحة مثل انشاء دينمو ميتر لفحص السيارات وانشاء مجمع تجاري للبلدية بمساحة 1500 متر مربع وبارتفاع 3 طوابق وتركيب عدادات مواقف سيارات مسبقة الدفع وانشاء مسلخ بلدي وانشاء قاعة مؤتمرات ومسرح بلدي، وكذلك ستقوم وحدة التنمية الاقتصادية في البلدية بالتشبيك مع القطاع الخاص لعرض نتائج هذه الدراسات ودراسة فرص الدخول في شراكات لتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية وفق استراتيجية (بناء-تشغيل-نقل ملكية للبلدية) حيث تمتلك البلدية قطع أراضي مخصصة لإقامة بعض هذه المشاريع.. إن تحقيق الأنشطة المذكورة سيساهم في تحسين الوضع الاستثماري للمدينة، كما سيعمل على زيادة التشغيل وتحسين الوضع الاقتصادي في المدينة، وزيادة إيرادات البلدية.

الهدف التنموي الثاني: زيادة الاهتمام والاستثمار في القطاع السياحي في المدينة

سيتم العمل على تشجيع السياحة في المدينة من خلال اعداد مخططات لتأهيل وترميم المناطق ذات الطابع السياحي وأهمها منطقة عين جريوت /البلدة القديمة، وتأهيل البنية التحتية السياحية في البلدة القديمة ومنطقة عين جريوت، وتنفيذ فعاليات سياحية مثل مهرجانات/ مسار سياحي.

الهدف التنموي الثالث: تحسين العائد والناتج المحلي من القطاع الزراعي في المدينة

سيتم العمل على تحسين العائد والناتج المحلي من القطاع الزراعي في المدينة من خلال تأهيل المناطق الزراعية في منطقة عين جريوت والمناطق الزراعية المناسبة، واستخدام طرق تكنولوجية في أنظمة الري في منطقة عين جريوت لترشيد استهلاك مياه الري، التعاون والتشبيك مع البنوك والمؤسسات ذات العلاقة لتشجيع الإقراض الزراعي ودعم المزارعين.

# خطة تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة بيتونيا (2018-2021)

الهدف التنموي الأول: خلق / توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز إيرادات البلدية

| التدخلات المقترحة | الأنشطة والمكونات الرئيسية للبرامج | الفئة المستهدفة | الشراكات المقترحة | المعيقات او المخاطر المحتملة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تطوير المنطقة الصناعية الحرفية بمساحة 242 دونم تفعيل وحدة التنمية الاقتصادية المحلية في البلدية | - تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية (شوارع ومياه كهرباء اتصالات) في المنطقة الصناعية - مأسسة وبناء قدرات وحدة التنمية الاقتصادية المحلية. - اعداد دراسات جدوى اقتصادية - التشبيك مع لقطاع الخاص لدراسة الفرص الاستثمارية - إنشاء دينمو ميتر لفحص السيارات - انشاء قاعة مؤتمرات ومسرح بلدي - انشاء مجمع تجاري للبلدية 1500 متر مربع (3) طوابق - تركيب عدادات مواقف سيارات مسبقة الدفع - انشاء مسلخ بلدي | - المجتمع المحلي - القطاع الخاص | - صندوق تطوير واقراض البلديات - مشروع مجتمعات مزدهرة - القطاع الخاص - المؤسسات المانحة | - عدم توفر التمويل |
| تعزيز استثمارات البلدية |  |  |  |  |

الهدف التنموي الثاني: زيادة الاهتمام والاستثمار في القطاع السياحي في المدينة

| التدخلات المقترحة | الأنشطة والمكونات الرئيسية للبرامج | الفئة المستهدفة | الشراكات المقترحة | المعيقات او المخاطر المحتملة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تشجيع السياحة في المدينة | - اعداد مخططات لتأهيل وترميم المناطق ذات الطابع السياحي وأهمها منطقة عين جريوت /البلدة القديمة - تأهيل البنية التحتية السياحية في البلدة القديمة ومنطقة عين جريوت - تنفيذ فعاليات سياحية مثل مهرجانات/ مسار سياحي. | - المجتمع المحلي | - مؤسسة رواق - وزارة السياحة ولآثار | - عدم توفر التمويل - معارضة الاحتلال الإسرائيلي |

الهدف التنموي الثالث: تحسين العائد والناتج المحلي من القطاع الزراعي

| التدخلات المقترحة | الأنشطة والمكونات الرئيسية للبرامج | الفئة المستهدفة | الشراكات المقترحة | المعيقات او المخاطر المحتملة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تطوير البنية التحتية الزراعية | - تأهيل المناطق الزراعية في منطقة عين جريوت والمناطق المناسبة للزراعة - استخدام طرق تكنولوجية في أنظمة الري في منطقة عين جريوت (ترشيد استهلاك المياه) - التعاون والتشبيك مع البنوك والمؤسسات ذات العلاقة لتشجيع الإقراض الزراعي ودعم لمزارعين | - المجتمع المحلي | - وزارة الزراعة - المؤسسات غير الحكومية الزراعية - البنوك ومؤسسات الاقراض | - عدم توفر التمويل - معارضة الاحتلال الاسرائيلي |

# مصفوفة خطة التنفيذ الرباعية (2018-2021):

| المجال التنموي | اسم البرنامج | رقم البرنامج* | اسم مكون البرنامج/ المشروع | رقم مكون البرنامج/ المشروع | التكلفة التقديرية X 1000$ | خطة 2018-2021 |  |  |  | تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل |  |  | الجهة المرشحة للتنفيذ |  |  |  |  |  | الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | الصرف السنوي |  |  |  |  |  |  | الهيئة المحلية |  | غير الهيئة المحلية/الشريك |  |  |  | الهيئة المحلية |  |  |  | غير الهيئة المحلية/الشريك |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | مضمون | محتمل | متمنى | حدد القسم المعني |  | اسم الجهة |  | دورها |  | حدد بند الموازنة |  | قيمة المساهمة |  | حدد الجهة |  | قيمة المساهمة |  |
| مجال تنمية الاقتصاد المحلي | تطوير المنطقة الصناعية الحرفية بمساحة 242 دونم |  | تأهيل البنية التحتية (شوارع ومياه كهرباء اتصالات) / للمنطقة الصناعية | ES 1 | 310 |  |  | 155 | 155 |  | * |  | الدائرة الهندسية | شركة الاتصالات شركة الكهرباء سلطة المياه قطاع خاص |  | تمويل وتنفيذ |  | الانمائية |  | 20 |  | شركة الاتصالات شركة الكهرباء سلطة المياه قطاع خاص |  | 290 |  |
|  |  |  | اعداد دراسات جدوى اقتصادية | ES 3 | 20 |  | 20 |  |  |  | * |  | وحدة التنمية الاقتصادية المحلية | وزارة الحكم المحلي |  | تنفيذ الدراسات |  | الربحية |  | 10 |  | وزارة الحكم المحلي |  | 10 |  |
|  |  |  | التشبيك مع القطاع الخاص لدراسة الفرص الاستثمارية | ES 3 | 20 |  |  | 20 |  |  | * |  | وحدة التنمية الاقتصادية المحلية | جمعيات رجال الاعمال والاتحادات التخصصية |  | التشبيك |  | الربحية |  | 20 |  | - |  | - |  |
|  |  |  | انشاء دينمو لفحص السيارات | ES 4 | 280 |  |  |  | 280 |  | * |  | وحدة التنمية الاقتصادية المحلية وقسم المشاريع | القطاع الخاص |  | تمويل وتنفيذ |  | الربحية |  | 56 |  | القطاع الخاص او مانحين |  | 224 |  |
|  |  |  | انشاء قاعة مؤتمرات ومسرح بلدي | ES 5 | 300 |  |  |  | 300 |  | * |  | وحدة التنمية الاقتصادية المحلية وقسم المشاريع | القطاع الخاص |  | تمويل وتنفيذ |  | الربحية |  | 60 |  | القطاع الخاص او مانحين |  | 240 |  |
|  |  |  | انشاء مجمع تجاري للبلدية 1500 متر مربع (3) طوابق | ES 6 | 1100 |  |  |  | 1100 |  | * |  | وحدة التنمية الاقتصادية المحلية وقسم المشاريع | القطاع الخاص |  | تمويل وتنفيذ |  | الربحية |  | 220 |  | القطاع الخاص او مانحين |  | 880 |  |
|  |  |  | تركيب عدادات مسبقة الدفع لمواقف السيارات على الشوارع | IS 11 | 150 |  |  | 75 | 75 |  | * |  | الدائرة الهندسية | قطاع خاص |  | تشغيل |  | الربحية |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | تحسين إيرادات وقدرات البلدية في تنمية الاقتصاد المحلي |  | انشاء مسلخ بلدي | ES 7 | 750 |  |  |  | 750 |  | * |  | وحدة التنمية الاقتصادية المحلية وقسم المشاريع | قطاع خاص |  | تمويل وتنفيذ |  | الربحية |  | 150 |  | القطاع الخاص او مانحين |  | 600 |  |
|  |  |  | مأسسة وبناء قدرات وحدة التنمية الاقتصادية المحلية | ES 4 | 8 |  | 2 | 2 | 4 | * |  |  | وحدة التنمية الاقتصادية المحلية |  | مجتمعات مزدهرة |  | تمويل |  | الانمائية |  |  |  | مجتمعات مزدهرة |  | 8 |  |
|  |  |  | تأهيل المناطق الزراعية في منطقة عين جريوت والمناطق المناسبة للزراعة | ES 9 | 300 |  | 100 | 100 | 100 |  | * |  | دائرة المياه والصحة والكهرباء |  | الاغاثة الزراعية |  | مشاركة في التمويل |  | الانمائية |  | 50 |  | الاغاثة الزراعية |  | 250 |  |
|  | برنامج تعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة |  | استخدام طرق تكنولوجية في انظمة الري في منطقة عين جريوت (ترشيد استهلاك المياه) | ES 10 | 80 |  | 40 | 40 |  |  | * |  | دائرة المياه والصحة |  | الاغاثة الزراعية |  | مشاركة في التمويل |  | الانمائية |  | 10 |  | الاغاثة الزراعية |  | 70 |  |
|  |  |  | التعاون والتشبيك مع البنوك والمؤسسات ذات العلاقة لتشجيع الاقراض الزراعي ودعم المزارعين | ES 11 | 10 |  |  | 10 |  |  | * |  | وحدة التنمية الاقتصادية |  | البنوك |  | عقد شراكات |  | الانمائية |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | اعداد مخططات لتأهيل وترميم المناطق ذات الطابع السياحي واهمها منطقة عين جريوت/البلدة القديمة | ES 12 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | * | الدائرة الهندسية |  | رواق |  | التمويل والتنفيذ |  | الانمائية |  | 0 |  | رواق |  | 20 |  |
|  | تشجيع السياحة في المدينة |  | تأهيل البنية التحتية السياحية في البلدة القديمة ومنطقة عين جريوت | ES 13 | 150 |  | 50 | 50 | 50 |  | * |  | الدائرة الهندسية والعلاقات العامة |  | رواق |  | تنفيذ وتمويل |  | الانمائية |  | 30 |  | رواق |  | 120 |  |
|  |  |  | تنفيذ فعاليات سياحية مثل مهرجانات/ مسار سياحي | ES 14 | 40 |  | 10 | 10 | 20 |  | * |  | العلاقات العامة |  |  |  |  |  | الانمائية |  | 20 |  | مجتمع محلي |  | 20 |  |
| المجموع الكلي (محتمل + مضمون) - دولار أمريكي |  |  |  |  | 3538 | - | 222 | 462 | 2854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |  |  |  | 2732 |  |
| المجموع الكلي (متمناه) - دولار أمريكي |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# مصفوفة خطة المتابعة والتقييم

| البرنامج | مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة | مؤشرات القياس | القيمة الحالية للمؤشر | القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة |  |  |  |  | مصدر المعلومات | أداة القياس | الجهة المسئولة عن متابعة قياس المؤشر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة |  |  |  |  |
| مجال البيئة والبنى التحتية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنظيم حركة المواصلات | تركيب عدادات مسبقة الدفع لمواقف السيارات على الشوارع | عدد العدادات مسبقة الدفع لمواقف السيارات | 0 |  | 50 | 50 |  |  | الدائرة الهندسية | تقرير استلام المشروع | الدائرة الهندسية |
| مجال تنمية الاقتصاد المحلي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تطوير المنطقة الصناعية الحرفية بمساحة 242 دونم | تأهيل البنية التحتية (شوارع ومياه كهرباء اتصالات) / للمنطقة الصناعية | طول شبكة الطرق المجهزة بالبنية التحتية في المنطقة الحرفية الصناعية | 0.5 كم |  | 1كم |  | 2كم | الدائرة الهندسية |  | تقرير استلام المشروع | الدائرة الهندسية |
| تفعيل وحدة التنمية الاقتصادية المحلية | اعداد دراسات جدوى اقتصادية والتشبيك مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التالية (انشاء دينمو لفحص السيارات، قاعة مؤتمرات ومسرح بلدي، مجمع تجاري مدر للدخل، مسلخ بلدي) وتنفيذها | عدد دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة | 0 |  | 1 | 2 | 3 | وحدة التنمية الاقتصادية |  | دراسات الجدوى | وحدة التنمية الاقتصادية |
|  | مأسسة وبناء قدرات وحدة التنمية الاقتصادية المحلية | عدد الدورات التدريبية لوحدة التنمية الاقتصادية المحلية | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | وحدة التنمية الاقتصادية |  | الشهادات التدريبية | وحدة التنمية الاقتصادية |
|  | تأهيل المناطق الزراعية في منطقة عين جريوت والمناطق المناسبة للزراعة | مساحة المناطق المؤهلة | 0 |  | 5 | 5 | 5 | دائرة العلاقات العامة |  | تقارير دائرة العلاقات العامة | دائرة العلاقات العامة |
| برنامج تعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة | انشاء مشتل زراعي وتعزيزه بالموارد اللازمة | وجود مشتل زراعي تابع للبلدية | 0 |  |  | 1 |  | وحدة التنمية الاقتصادية |  | تقرير استلام المشروع | وحدة التنمية الاقتصادية |
|  | اعداد مخططات لتأهيل وترميم المناطق ذات الطابع السياحي واهمها منطقة عين جريوت/البلدة القديمة | وجود مخططات لتأهيل عين جريوت والبلدة القديمة | 0 |  |  | 1 |  | الدائرة الهندسية |  | المخططات | الدائرة الهندسية |
| تشجيع السياحة في المدينة | تأهيل البنية التحتية السياحية في البلدة القديمة ومنطقة عين جربوت. | طول الطرق المؤهلة في المناطق السياحية | 0 |  | 1 | 1 | 1 | قسم المشاريع |  | تقرير استلام المشروع | قسم المشاريع |
|  | تنفيذ فعاليات سياحية مثل مهرجانات/ مسار سياحي | عدد الفعاليات السياحية في المنطقة | 0 |  | 1 |  | 2 | وحدة التنمية الاقتصادية |  | تقرير استلام المشروع | وحدة التنمية الاقتصادية |
|  | تنفيذ فعاليات سياحية مثل مهرجانات/ مسار سياحي | عدد الفعاليات السياحية في المنطقة | 0 |  | 1 |  | 2 | وحدة التنمية الاقتصادية |  | تقرير استلام المشروع | وحدة التنمية الاقتصادية |

# متطلبات نجاح خطة تنمية الاقتصاد المحلي:

لضمان نجاح استراتيجية التنمية الاقتصادية المتعلقة في مدينة بيتونيا ولتحسين واقع القطاع الاقتصادي فيها فانه من الضروري أن يعمل المواطنون والبلدية وبالتعاون مع المؤسسات المحلية والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة، بداية من خلال التركيز على المزايا التنافسية والنسبية للمدينة والتي تم التطرق لها بالخطة، وعلى التكامل مع المحيط الجغرافي، بالإضافة إلى تحسين واقع البنية التحتية والخدمات المساندة المقدمة، وذلك بهدف تحفيز القطاع الاقتصادي وزيادة فرص وجلب الاستثمار الخارجي للمدينة مما سيساهم في تعظيم اجمالي الناتج المحلي، لذلك فإن ضرورة القيام بتدخلات من شأنها المساهمة في توفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المحلية وبما يضمن تسريع فرص التنمية الاقتصادية في البلدة، وذلك من خلال تنفيذ النقاط التالية:

- تقديم تسهيلات اضافية من قبل البلدية للقطاع الخاص فيما يتعلق بإصدار التراخيص وتسهيل تسديد الرسوم وتوفير خدمات البنية التحتية المساندة وخاصة للمنطقة الصناعية والحرفية وذلك من أجل تشجيع فرص الاستثمار المحلي في المدينة.

- توفير مصادر لتمويل تنفيذ المشاريع، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض من خلال توفير الكفالات او الحسابات الخاصة وخاصة لفئات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تأسيس منتدى لرجال الاعمال المقيمين والمغتربين لتحفيز المغتربين على توجيه استثماراتهم الى مدينتهم بيتونيا وللعب دورهم الهام في تنفيذ المشاريع الاقتصادية.

- التشبيك والتواصل المستمر مع المغتربين من اهالي البلدة بشكل خاص وأهالي المحافظة بشكل عام، وتشجيعهم على الاستثمار داخل البلدة والمساهمة بالتنمية الاقتصادية. وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات والزيارات للمغتربين وعرض مقترحات المشاريع عليهم.

- تنسيق بلدية بيتونيا مع البلديات المجاورة (رام الله والبيرة) لتجنيد التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة المشتركة.

- القيام بعمل الدراسات اللازمة للبرامج والمشاريع قبل البدء بتنفيذها للتأكد من الجدوى الاقتصادية للبرامج والمشاريع المقترحة وتخصيص التمويل اللازم لهذه الدراسات.

- تمكين الوحدات التابعة للبلدية من القيام بدور تنسيقي وداعم لتنشيط وتفعيل دور القطاع الاقتصادي في البلدة، وتقديم المساعدة الفنية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وفي عملية التخطيط والاعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشاريع، وتشكيل أية وحدات أو لجان تدعم عمل وتنفيذ الاستراتيجية، خاصة من خلال توفير مسؤول التنمية الاقتصادية.

- تقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التنموية في المدينة

- تجنيد الموارد والامكانيات المالية من أجل العمل على تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية والحرفية في المدينة، وذلك من تجهيز مقترحات المشاريع وكافة أنواع الدراسات اللازمة لعرضها على الجهات المانحة.

- على البلدية اعداد رزمة من الحوافز التشجيعية لتحفيز القطاع الحاص للاستثمار في مدينة بيتونيا.

- العمل على تحسين وضع البنية التحتية في المدينة وتحديداً شبكة الصرف الصحي لما له أثر مباشر على في جذب الاستثمارات الخارجية وتطوير قطاع الإسكان في المدينة.

جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017

- مرتبط بالأهداف " تحسين جودة وكفاءة شبكة الكهرباء الحالية" و " تحسين الدعم والاستثمار في القطاع الصناعي" و " تطوير البناء المؤسسي للبلدية وعلاقتها مع المجتمع المحلي" في وثيقة الخطة التنموية المحلية